## Sheet1
분류 | 이름 | 번호 | 항목 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 (공휴일 제외) | 2024
[7 empty] | 7 | [20 empty] | 8
[7 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
기획 | 공통 | 1 | 아이디어 구상 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2 | bar: 7 11 to 7 12
|  | 2 | 프로젝트 기획서 작성 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2 | bar: 7 12 to 7 13
|  | 3 | 개발 스케줄표 작성 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 1 | bar: 7 13
|  | 4 | 프로젝트 분석서/명세서 작성 | 2024-07-13 | 2024-07-15 | 2 | bar: 7 13 to 7 14
|  | 5 | 화면 설계서 작성 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 3 | bar: 7 15 to 7 17
데이터 분석 | 박상도 | 6 | 포용도 분석 - 데이터 수집 | 2024-07-20 | 2024-07-22 | 2 | bar: 7 20; 7 22
| 박상도 | 7 | 포용도 분석 - 데이터 정제 및 전처리 | 2024-07-23 | 2024-07-26 | 4 | bar: 7 23 to 7 26
| 박상도 | 8 | 포용도 분석 - 데이터 분석 | 2024-07-27 | 2024-07-30 | 3 | bar: 7 27; 7 29 to 7 30
| 박상도 | 9 | 포용도 분석 - 데이터 시각화 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2 | bar: 7 31 to 8 1
UI | 박상도 | 10 | 메인 페이지 UI/UX 구현 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2 | bar: 7 18 to 7 19
| 박상도 | 11 | 포용도 분석 페이지 UI/UX 구현 | 2024-08-02 | 2024-08-05 | 3 | bar: 8 2 to 8 3; 8 5
| 박상도 | 12 | 적응도 예측 페이지 UI/UX 구현 | 2024-08-06 | 2024-08-08 | 3 | bar: 8 6 to 8 8
기능 개발 | 박상도 | 13 | UML 작성 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2 | bar: 8 9 to 8 10
| 박상도 | 14 | 포용도 분석 - 분석 결과 조회 기능 구현 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 1 | bar: 8 12
| 박상도 | 15 | 포용도 분석 - 조건 선택 기능 구현 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 1 | bar: 8 13
| 박상도 | 16 | 적응도 예측 - 정보 입력 기능 구현 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 1 | bar: 8 14
| 박상도 | 17 | 적응도 예측 - 적응도 예측 결과 조회 기능 구현 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2 | bar: 8 15 to 8 16
| 박상도 | 18 | 적응도 예측 - 맞춤형 솔루션 제공 기능 구현 | 2024-08-17 | 2024-08-19 | 2 | bar: 8 17; 8 19