## Sheet1
분류 | 이름 | 번호 | 항목 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 (공휴일 제외) | 2024.07 | [20 empty] | 2024.08
[7 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
기획 | 공통 | 1 | 아이디어 구상 | 2024-07-11 | 2024-07-19 | 8 | bar: 2024.07 11 to 2024.07 13; 2024.07 15 to 2024.07 19
|  | 2 | 프로젝트 기획서 작성 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 3 | bar: 2024.07 19 to 2024.07 20; 2024.07 22
기획 | 박상도 | 3 | 개발 스케줄표 작성 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 1 | bar: 2024.07 13
|  | 4 | 요구사항 명세서/분석서 작성 | 2024-07-13 | 2024-07-15 | 2 | bar: 2024.07 13; 2024.07 15
|  | 5 | 화면 설계서 작성 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2 | bar: 2024.07 16 to 2024.07 17
포용도 데이터 분석 | 박상도 | 6 | 데이터 수집 | 2024-07-20 | 2024-07-22 | 2 | bar: 2024.07 20; 2024.07 22
|  | 7 | 데이터 정제 및 전처리 | 2024-07-23 | 2024-07-26 | 4 | bar: 2024.07 23 to 2024.07 26
|  | 8 | ERD 설계 | 2024-07-27 | 2024-07-29 | 2 | bar: 2024.07 27; 2024.07 29
|  | 9 | 데이터 분석 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 3 | bar: 2024.07 30 to 2024.08 1
|  | 10 | 데이터 시각화 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2 | bar: 2024.08 2 to 2024.08 3
UI | 박상도 | 11 | 메인 페이지 UI/UX 구현 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2 | bar: 2024.07 18 to 2024.07 19
|  | 12 | 포용도 분석 페이지 UI/UX 구현 | 2024-08-05 | 2024-08-07 | 3 | bar: 2024.08 5 to 2024.08 7
|  | 13 | 적응도 예측 페이지 UI/UX 구현 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 3 | bar: 2024.08 8 to 2024.08 10
서비스 | 박상도 | 14 | UML 작성 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2 | bar: 2024.08 12 to 2024.08 13
|  | 15 | 포용도 분석 - 분석 결과 조회 기능 구현 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 1 | bar: 2024.08 14
|  | 16 | 포용도 분석 - 조건 선택 기능 구현 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 1 | bar: 2024.08 15
|  | 17 | 적응도 예측 - 정보 입력 기능 구현 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 1 | bar: 2024.08 16
|  | 18 | 적응도 예측 - 적응도 예측 결과 조회 기능 구현 | 2024-08-17 | 2024-08-19 | 2 | bar: 2024.08 17; 2024.08 19
|  | 19 | 적응도 예측 - 맞춤형 솔루션 제공 기능 구현 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2 | bar: 2024.08 20 to 2024.08 21
기획 | 박민후 | 3 | 개발 스케줄표 작성 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 1 | bar: 2024.07 22
|  | 4 | 요구사항 명세서/분석서 작성 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 1 | bar: 2024.07 23
|  | 5 | 화면 설계서 작성 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 1 | bar: 2024.07 24
혼잡비용지수 데이터 분석 | 박민후 | 6 | 공공 데이터 수집 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2 | bar: 2024.07 25
|  | 7 | 데이터 정제 및 전처리 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2 | bar: 2024.07 26 to 2024.07 27
|  | 9 | 데이터 분석 및 회귀모델 도출 | 2024-07-29 | 2024-08-01 | 4 | bar: 2024.07 29 to 2024.08 1
|  | 10 | 분석 및 비교 데이터 시각화 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 1 | bar: 2024.08 2
|  | 11 | 데이터 분석 결과 보고서 작성 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2 | bar: 2024.08 22 to 2024.08 23
UI | 박민후 | 12 | 혼잡부담지수 메인 페이지 UI/UX 구현 | 2024-08-03 | 2024-08-03 | 1 | bar: 2024.08 3
|  | 13 | 혼잡부담지수 시각화 페이지 UI/UX 구현 | 2024-08-05 | 2024-08-07 | 3 | bar: 2024.08 5 to 2024.08 7
서비스 | 박민후 | 15 | ERD 설계 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 1 | bar: 2024.08 8
|  | 16 | UML 작성 | 2024-08-09 | 2024-08-12 | 3 | bar: 2024.08 9 to 2024.08 10; 2024.08 12
|  | 17 | 혼잡부담지수 시각화 - 맵 API 기능 구현 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2 | bar: 2024.08 13 to 2024.08 14
|  | 18 | 혼잡부담지수 시각화 - 도로 선택 기능 구현 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2 | bar: 2024.08 15 to 2024.08 16
|  | 19 | 혼잡부담지수 시각화 - 도로별 값 출력 기능 구현 | 2024-08-17 | 2024-08-19 | 2 | bar: 2024.08 17; 2024.08 19
|  | 19 | 혼잡부담지수 시각화 - 실시간 갱신 기능 구현 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2 | bar: 2024.08 20 to 2024.08 21
기획 | 전세계 | 3 | 개발 스케줄표 작성 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 1 | bar: 2024.07 13
|  | 4 | 요구사항 명세서/분석서 작성 | 2024-07-13 | 2024-07-15 | 2 | bar: 2024.07 13; 2024.07 15
|  | 5 | 화면 설계서 작성 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2 | bar: 2024.07 16 to 2024.07 17
인구 증가 추세 분석 | 전세계 | 6 | 데이터 수집 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2 | bar: 2024.07 17 to 2024.07 18
|  | 7 | 데이터 정제 및 전처리 | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 4 | bar: 2024.07 18 to 2024.07 20; 2024.07 22
|  | 9 | ERD 설계 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2 | bar: 2024.07 22 to 2024.07 23
|  | 10 | 데이터 분석 | 2024-07-24 | 2024-07-30 | 6 | bar: 2024.07 24 to 2024.07 27; 2024.07 29 to 2024.07 30
|  | 11 | 데이터 시각화 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2 | bar: 2024.07 31 to 2024.08 1
UI | 전세계 | 12 | 인구 증가추세 분석 페이지 UI/UX 구현 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 4 | bar: 2024.08 1 to 2024.08 3; 2024.08 5
|  | 13 | 인구 지역추천 및 업종추천 페이지 UI/UX 구현 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2 | bar: 2024.08 6 to 2024.08 7
서비스 | 전세계 | 14 | UML 작성 | 2024-08-08 | 2024-08-12 | 4 | bar: 2024.08 8 to 2024.08 10; 2024.08 12
|  | 15 | 증가 추세 메인 - 조건별 시각화 자료 출력 기능 구현 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2 | bar: 2024.08 13 to 2024.08 14
|  | 16 | 증가 추세 분석 - 정보 입력 기능 구현 | 2024-08-15 | 2024-08-17 | 3 | bar: 2024.08 15 to 2024.08 17
|  | 17 | 증가추세 분석 - 조건(국가별, 연도별) 선택 기능 구현 | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 3 | bar: 2024.08 19 to 2024.08 21
|  | 18 | 증가추세 분석 - 조건에 따른 지역 추천 기능 구현 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 4 | bar: 2024.08 22 to 2024.08 24; 2024.08 26
|  | 19 | 증가추세 분석 - 조건에 따른 업종 추천 기능 구현 | 2024-08-27 | 2024-08-30 | 4 | bar: 2024.08 27 to 2024.08 30