## Sheet1
분류 | 이름 | 번호 | 항목 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 (공휴일 제외) | 2024.07 | [20 empty] | 2024.08 | [29 empty] | 2024.09
[7 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
기획 | 공통 | 1 | 아이디어 구상 | 2024-07-11 | 2024-07-19 | 8 | bar: 2024.07 11 to 2024.07 13; 2024.07 15 to 2024.07 19
|  | 2 | 프로젝트 기획서 작성 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 3 | bar: 2024.07 19 to 2024.07 20; 2024.07 22
기획 | 박상도 | 3 | 개발 스케줄표 작성 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 1 | bar: 2024.07 23
|  | 4 | 요구사항 명세서/분석서 작성 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2 | bar: 2024.07 24 to 2024.07 25
|  | 5 | 화면 설계서 작성 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2 | bar: 2024.07 26 to 2024.07 27
포용도 데이터 분석 | 박상도 | 6 | 데이터 수집 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2 | bar: 2024.08 3; 2024.08 5 to 2024.08 6
|  | 7 | 데이터 정제 및 전처리 | 2024-08-02 | 2024-08-06 | 4 | bar: 2024.08 7 to 2024.08 10
|  | 9 | 데이터 분석 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2 | bar: 2024.08 12 to 2024.08 14
|  | 8 | ERD 설계 | 2024-08-09 | 2024-08-12 | 3 | bar: 2024.08 15
|  | 10 | 데이터 시각화 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2 | bar: 2024.08 16 to 2024.08 17
UI | 박상도 | 11 | 메인 페이지 UI/UX 구현 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2 | bar: 2024.07 29 to 2024.07 30
|  | 12 | 최적 경로 안내 페이지 UI/UX 구현 | 2024-08-15 | 2024-08-17 | 3 | bar: 2024.07 31 to 2024.08 2
서비스 | 박상도 | 15 | UML 작성 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2 | bar: 2024.08 19 to 2024.08 20
|  | 15 | 최적 경로 안내 - 특정 도로 폴리곤 시각화 기능 구현 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2 | bar: 2024.08 20 to 2024.08 21
|  | 16 | 최적 경로 안내 - 출발·목적지 지정 기능 구현 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2 | bar: 2024.08 22 to 2024.08 23
|  | 17 | 최적 경로 안내 - 최적 경로 안내 기능 구현 | 2024-08-24 | 2024-08-28 | 4 | bar: 2024.08 24; 2024.08 26 to 2024.08 28
|  | 18 | 최적 경로 안내 - 경로 정보 시각화 기능 구현 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2 | bar: 2024.08 29 to 2024.08 30
기획 | 박민후 | 3 | 개발 스케줄표 작성 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 1 | bar: 2024.07 22
|  | 4 | 요구사항 명세서/분석서 작성 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 1 | bar: 2024.07 23
|  | 5 | 화면 설계서 작성 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 1 | bar: 2024.07 24
교통 혼잡지수 데이터 분석 | 박민후 | 6 | 공공 데이터 수집 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2 | bar: 2024.07 25
|  | 7 | 데이터 정제 및 전처리 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2 | bar: 2024.07 26 to 2024.07 27
|  | 9 | 데이터 분석 및 회귀모델 도출 | 2024-07-29 | 2024-08-01 | 4 | bar: 2024.07 29 to 2024.08 1
|  | 10 | 분석 및 비교 데이터 시각화 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 1 | bar: 2024.08 2
|  | 11 | 데이터 분석 결과 보고서 작성 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2 | bar: 2024.08 22 to 2024.08 23
UI | 박민후 | 12 | 혼잡부담지수 메인 페이지 UI/UX 구현 | 2024-08-03 | 2024-08-03 | 1 | bar: 2024.08 3
|  | 13 | 혼잡부담지수 시각화 페이지 UI/UX 구현 | 2024-08-05 | 2024-08-07 | 3 | bar: 2024.08 5 to 2024.08 7
서비스 | 박민후 | 15 | ERD 설계 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 1 | bar: 2024.08 8
|  | 16 | UML 작성 | 2024-08-09 | 2024-08-12 | 3 | bar: 2024.08 9 to 2024.08 10; 2024.08 12
|  | 17 | 교통 혼잡지수 시각화 - 맵 API 기능 구현 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2 | bar: 2024.08 13 to 2024.08 14
|  | 18 | 교통 혼잡지수 시각화 - 도로 선택 기능 구현 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2 | bar: 2024.08 15 to 2024.08 16
|  | 19 | 교통 혼잡지수 시각화 - 도로별 값 출력 기능 구현 | 2024-08-17 | 2024-08-19 | 2 | bar: 2024.08 17; 2024.08 19
|  | 19 | 교통 혼잡지수 시각화 - 실시간 갱신 기능 구현 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2 | bar: 2024.08 20 to 2024.08 21
기획 | 전세계 | 3 | 개발 스케줄표 작성 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 1 | bar: 2024.07 23
|  | 4 | 요구사항 명세서/분석서 작성 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2 | bar: 2024.07 24 to 2024.07 25
|  | 5 | 화면 설계서 작성 | 2024-07-25 | 2024-07-27 | 3 | bar: 2024.07 25 to 2024.07 27
교통 혼잡지수 데이터 분석 | 전세계 | 6 | 데이터 수집 | 2024-07-27 | 2024-07-29 | 2 | bar: 2024.07 27; 2024.07 29
|  | 7 | 데이터 정제 및 전처리 | 2024-07-30 | 2024-08-03 | 5 | bar: 2024.07 30 to 2024.08 3
|  | 9 | ERD 설계 | 2024-08-05 | 2024-08-07 | 3 | bar: 2024.08 5 to 2024.08 7
|  | 10 | 데이터 분석 | 2024-08-08 | 2024-08-13 | 5 | bar: 2024.08 8 to 2024.08 10; 2024.08 12 to 2024.08 13
|  | 11 | 데이터 시각화 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 1 | bar: 2024.08 14
UI | 전세계 | 12 | 교통 혼잡지수 메인UI/UX 구현 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 1 | bar: 2024.08 15
|  | 13 | 교통 혼잡지수 시각화 페이지 UI/UX 구현 | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 4 | bar: 2024.08 16 to 2024.08 17; 2024.08 19 to 2024.08 20
서비스 | 전세계 | 14 | UML 작성 | 2024-08-22 | 2024-08-24 | 2 | bar: 2024.08 21 to 2024.08 22
|  | 15 | 교통 혼잡지수 시각화 -시각화 기준 선택 기능 구현 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 1 | bar: 2024.08 23
|  | 16 | 교통 혼잡지수 시각화 - 지역별 수치 제공 기능 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2 | bar: 2024.08 24; 2024.08 26
|  | 17 | 교통 혼잡지수 시각화 - 지역 선택 기능 구현 | 2024-08-30 | 2024-09-01 | 1 | bar: 2024.08 27
|  | 18 | 교통 혼잡지수 시각화 - 도로 선택 기능 구현 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 1 | bar: 2024.08 28
|  | 19 | 교통 혼잡지수 시각화 - 전체 도로 혼잡도 시각화 기능 구현 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 5 | bar: 2024.08 29 to 2024.09 1; 2024.09 3 to 2024.09 4
기획 | 한창민 | 3 | 개발 스케줄표 작성 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 1 | bar: 2024.07 22
|  | 4 | 요구사항 명세서/분석서 작성 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2 | bar: 2024.07 23 to 2024.07 24
|  | 5 | 화면 설계서 작성 | 2024-07-25 | 2024-07-27 | 3 | bar: 2024.07 25 to 2024.07 27
주차편의지수 데이터 분석 | 한창민 | 6 | 데이터 수집 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2 | bar: 2024.07 29 to 2024.07 30
|  | 7 | 데이터 정제 및 전처리 | 2024-07-31 | 2024-08-06 | 6 | bar: 2024.07 31 to 2024.08 3; 2024.08 5 to 2024.08 6
|  | 9 | ERD 설계 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2 | bar: 2024.08 7 to 2024.08 8
|  | 10 | 데이터 분석 | 2024-08-09 | 2024-08-15 | 6 | bar: 2024.08 9 to 2024.08 10; 2024.08 12 to 2024.08 15
|  | 11 | 데이터 시각화 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2 | bar: 2024.08 15 to 2024.08 16
UI | 한창민 | 12 | 주차장 추천 페이지 UI/UX 구현 | 2024-08-17 | 2024-08-20 | 3 | bar: 2024.08 17; 2024.08 19 to 2024.08 20
서비스 | 한창민 | 13 | UML 작성 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2 | bar: 2024.08 21 to 2024.08 22
|  | 14 | 주차편의지수 - 맵 API 구현 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2 | bar: 2024.08 23 to 2024.08 24
|  | 15 | 주차장 추천 서비스 - 위치 기반 실시간 추천 서비스 구현 | 2024-08-26 | 2024-08-30 | 5 | bar: 2024.08 26 to 2024.08 30